## WBS 샘플
WBS | [5 empty] | 1주차 | [7 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
[6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | PM | 기획서작성 |  | 박찬 | 완료
| PM | 기능명세서작성 |  | 박찬 | 완료
| PM | API 명세서 작성 |  | 박찬 | 완료
| DA | 활용 데이터 선정 |  | 김명재 | 완료
| DA | ERD 작성 |  | 김명재 | 완료
| PM | WBS 작성 |  | 박찬 | 완료
| PM | 요구사항 명세서 작성 |  | 박찬 | 완료
| FE | 기술 스택 선정 |  | 박찬 | 완료
| BE | 기술 스택 선정 |  | 박찬 | 완료
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  | 윤준희(멘토) | 완료
| PM | 디자인 컨셉 정의 |  | 박찬 | 완료
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 박찬 | 완료
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 오요셉 | 완료
개발 | FE | 회원가입 & 로그인 | 연동 로그인 설계 | 박찬 | 완료
| FE |  | 세션 검증 | 오요셉 | 완료
| FE |  | 세션 분기처리 | 오요셉 | 완료
| BE |  | Supabase 연동 | 오요셉 | 완료
| BE |  | GCP OAuth 앱 관리 | 오요셉 | 완료
| FE |  | 로그인/로그아웃 페이지 구현 | 오요셉 | 완료
| FE | 공통화면 개발 | 메인 페이지 구현 | 오요셉 | 완료
| FE |  | 제출 페이지 구현 | 박찬 | 완료
| FE |  | 대쉬보드 페이지 구현 | 박찬 | 완료
| FE |  | 결과 페이지 구현 | 박찬 | 완료
| FE | API | API 연동 확인 | 김명재 | 완료
| BE |  | API 연동 확인 | 김명재 | 완료
| AI | AI 활용 | 파이프라인 설계 | 박찬 | 완료
| AI |  | 프롬프트 구성 | 박찬 | 완료
| AI |  | 프롬프트 테스트 | 박찬 | 완료
| AI |  | 모델 선정 | 박찬 | 완료
| AI |  | API 테스트 | 박찬 | 완료
| DA | 데이터 | 시청자 데이터 적제 | 김명재 | 완료
| DA |  | PPL 데이터 적제 | 김명재 | 완료
| DA |  | 드라마 데이터 적제 | 김명재 | 완료
| DA |  | 광고 효과 데이터 적제 | 김명재 | 완료
| DA |  | 시청자 데이터 및 광고 효과 데이터 전처리 | 김명재 | 완료
| DA |  | 드라마 & PPL 데이터 전처리 | 김명재 | 완료
| DA |  | 데이터 모델링 & 시각화 | 김명재 | 완료
| BE | 연동 | RDS 연동 | 김명재 | 완료
| BE |  | AI 연동 | 김명재 | 완료
| BE |  | 회원 정보 관리 | 김명재 | 완료
| BE |  | API 엔드포인트 생성 | 김명재 | 완료
| BE |  | 데이터 모델링 & 시각화 | 김명재 | 완료
배포 | Server | MariaDB(AWS RDS) | 인스턴스 생성 및 관리 | 오요셉 | 완료
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 김명재 | 완료
| Server |  | 외부 연동 확인 | 김명재, 오요셉 | 완료
| FE | VM 배포 | VM생성 | 오요셉 | 완료
| FE |  | 도커파일 작성 | 오요셉 | 완료
| BE |  | VM생성 | 오요셉 | 완료
| BE |  | 도커파일 작성 | 오요셉 | 완료
| PM | 전체 작동 확인 | 서버 포트 설정 | 오요셉 | 완료
발표 | PM | 자료 준비 및 발표 준비 | 문서 정리 | 박찬 | 완료
| PM |  | 장표 구성 | 박찬 | 완료
| PM |  | PPT 제작 | 박찬 | 완료
| PM |  | 대본 및 발표 준비 | 김명재 | 완료
| PM |  | 시연 연상 준비 및 테스트 | 김명재 | 완료